## Risikoanalyse
Baseret på skabelon fra altomledelse.dk
Risikoanalyse
Projektets titel
Input data til skabelonen
|  | Forebyggelse | [6 empty] | Risiko-niveau
Risk ID | Risiko | Alvor | Sandsynlighed | Risikoniveau | Plan for forebyggelse/afværgning | Alvor |  | Sandsynlighed | Lav
1 | Sygdom i udviklingsteamet | Tolereres | Sandsynligt | Høj | Vidensdeling og dokumentation | Acceptabel |  | Usandsynlig | Medium
2 | Databrud/-læk | Uacceptabelt | Usandsynlig | Høj | Kryptering, inputvalidering og test | Tolereres |  | Muligt | Høj
3 | Uklar kravspecifikation | Uønsket | Sandsynligt | Høj | Løbende afklaring med kunde | Uønsket |  | Sandsynligt | Ekstrem
4 | Projektet mister sit økonomiske grundlag | Uacceptabelt | Usandsynlig | Høj | Forudbetaling eller ratebetaling | Uacceptabelt
5 | Manglende programmeringsviden | Uønsket | Muligt | Høj | Afdæk opgavens nøjagtige omfang tidligt
6 | Udvikler forlader projektet | Uønsket | Usandsynlig | Medium | Fælles kodegennemgang og dokumentation
7 | Git/versionsproblemer | Tolereres | Sandsynligt | Høj | Commit ofte, og aftal arbejdsområder
8 | Fejl i implementering af betalingsflow | Uacceptabelt | Muligt | Ekstrem | Test og validering af flow
9 | Stykliste vises før accept/betaling | Uacceptabelt | Usandsynlig | Høj | Backend-validering + tjek af ordrestatus før visning af stykliste
| Forkert beregning af stykliste | Uacceptabelt | Muligt | Ekstrem | Unit-tests af beregningslogik
| Mindre kosmetiske fejl i layoutet | Acceptabel | Muligt | Lav | Rettes løbende, hvis der er tid

## Risiko-matrice
RISIKO-VURDERING |  | LOW | MEDIUM | HIGH | EXTREME
|  | OK. FORTSÆT | IGANGSÆT FOREBYGGELSE | SØG HJÆLP | HOLDT!
ALVORLIGHED
|  | ACCEPTABEL | TOLERERES | UØNSKET | TOLERERES IKKE
|  | LILLE ELLER INGEN EFFEKT | MÆRKBAR EFFEKT, MEN IKKE PÅ KRITISKE PUNKTER | SERIØS NEGATIV INDFLYDELSE PÅ PROJEKTET | KAN FØRE TIL EN KATASTROFE
SANDSYNGLIGHED | USANDSYNLIG | LOW | MEDIUM | MEDIUM | HIGH
RISIKOEN SKER FORMENTLIG IKKE
| MULIG | LOW | MEDIUM | HIGH | EXTREME
DET KAN KOMME TIL AT SKE
| SANDSYNLIG | MEDIUM | HIGH | HIGH | EXTREME
DET VIL NOK SKE